**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom**

**ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Judzikach w roku 2021**

Na podstawie art. 14. ust. 1. i 3. w związku z art. 6. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadania do realizacji | Osobaodpowiedzialna | Terminrealizacji |
| 1. | Powołanie koordynatorów do spraw dostępności w szkole | dyrektor szkoły | marzec 2021 r. |
| 2. | Przygotowanie deklaracji dostępności szkoły w Biuletynie informacji Publicznej i na stronie internetowej szkoły  | koordynator ds. dostępności cyfrowej | marzec 2021 r. |
| 3. | Wspieranie osób ze szczególnymipotrzebami | dyrektor szkoły,koordynatorzy, sekretarz szkoły | przez cały 2021 r. |
| 4. | Analiza stanu szkoły pod względem dostępności architektonicznej | koordynator ds. dostępności architektonicznej | marzec 2021 r. |
| 5. | Analiza stanu szkoły pod względem dostępności cyfrowej | koordynator ds. dostępności cyfrowej | marzec 2021 r. |
| 6. | Analiza stanu szkoły pod względem dostępności informacyjno-komunikacyjnej | koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | marzec 2021 r. |
| 7.  | Zapewnienie szkoleń dla koordynatorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie dostępności | dyrektor szkoły | zgodnie z możliwościami,przez cały 2021 r. |
| 8.  | Zapewnienie dostępu alternatywnego w szkole | dyrektor szkoły,koordynatorzy ds. dostępności | przez cały 2021 r.,na bieżąco,  w zależności od potrzeb |
| 9.  | Usprawnienie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | koordynatorzy ds. dostępności, sekretarz szkoły | przez cały 2021 r.,na bieżąco,  w zależności od potrzeb |
| 10.  | Dostosowanie strony internetowej szkoły do wytycznych standardu WCAG 2.1. | koordynator ds. dostępności cyfrowej | marzec-kwiecień 2021 r. |
| 11. | Prowadzenie rejestru skarg na brak dostępności | koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | przez cały 2021 r. |
| 12. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej | koordynator ds. dostępności cyfrowej | przez cały 2021 r. |
| 13. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej | koordynator ds. dostępności architektonicznej | przez cały 2021 r. |
| 14. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej | koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | przez cały 2021 r. |
| 15. | Uzyskanie danych do raportuz wykonania planu  | koordynatorzy ds. dostępności | grudzień 2021 r. |
| 16. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szkole  | koordynatorzy ds. dostępności | zgodnie z art. 11 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  |