**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom**

**ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Judzikach w roku 2022**

Na podstawie art. 14. ust. 1. i 3. w związku z art. 6. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadania do realizacji | Osoba  odpowiedzialna | Termin  realizacji |
| 1. | Zapoznanie koordynatorów  do spraw dostępności w szkole  z aktualnymi przepisami  i wymaganiami w zakresie dostępności | dyrektor szkoły | styczeń 2022 r. |
| 2. | Podanie do publicznej wiadomości – na stronie internetowej szkoły danych kontaktowych osób wyznaczonych do pełnienia funkcji koordynatorów do spraw dostępności | dyrektor szkoły | styczeń 2022 r. |
| 3. | Opracowanie planu działania  na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami  w roku 2022 | koordynatorzy  ds. dostępności | styczeń 2022 r. |
| 4. | Publikacja zatwierdzonego planu działania na stronie BIP | dyrektor szkoły | styczeń 2022 r. |
| 5. | Analiza stanu obiektu szkolnego  i posesji szkolnej pod względem dostosowania do potrzeb osób  ze szczególnymi potrzebami | koordynatorzy  ds. dostępności | luty 2022 r. |
| 6. | Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej | koordynator  ds. dostępności cyfrowej | marzec 2022 r. |
| 7. | Wykonanie audytu w zakresie możliwości dostosowania obiektu szkolnego i posesji szkolnej  do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | firma zewnętrzna | po uzyskaniu środków finansowych |
| 8. | Analiza protokołu po dokonaniu audytu | dyrektor szkoły,  koordynatorzy  ds. dostępności | po uzyskaniu środków finansowych |
| 9. | Wprowadzenie nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | pracownik ds. BHP | marzec 2022 r. |
| 10. | Zakończenie modernizacji podjazdu do budynku szkoły zgodnie z obowiązującymi normami. | dyrektor szkoły | kwiecień 2022 r. |
| 11. | Wdrażanie niezbędnych zmian w celu zapewnienia (w miarę możliwości technicznych i finansowych) wymagań w zakresie dostępności | dyrektor szkoły,  koordynatorzy  ds. dostępności | przez cały 2022 r. |
| 12. | Przygotowanie sekretariatu  i księgowości do obsługi osób  ze szczególnymi potrzebami,  w tym zakup krzeseł z podłokietnikiem | dyrektor szkoły,  sekretarz szkoły, główny księgowy | lipiec-sierpień  2022 r. |
| 13. | Zmiana informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny,  w tym wypukła numeracja na drzwiach | koordynatorzy  ds. dostępności | wrzesień 2022 r. |
| 14. | Monitorowanie działalności  w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej | koordynator  ds. dostępności cyfrowej | przez cały 2022 r. |
| 15. | Monitorowanie działalności  w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej | koordynator  ds. dostępności architektonicznej | przez cały 2022 r. |
| 16. | Monitorowanie działalności  w zakresie zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej | koordynator  ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | przez cały 2022 r. |
| 17. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | dyrektor szkoły,  koordynatorzy, sekretarz szkoły | przez cały 2022 r. |
| 18. | Zapewnienie szkoleń  dla koordynatorów, nauczycieli  i innych pracowników szkoły  w zakresie dostępności | dyrektor szkoły | zgodnie  z możliwościami,  przez cały 2022 r. |
| 19. | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, cyfrowej  i informacyjno–komunikacyjnej,  z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów ze szkołą | dyrektor szkoły,  koordynatorzy  ds. dostępności,  pracownicy | przez cały 2022 r. |
| 20. | Prowadzenie rejestru skarg  na brak dostępności | koordynator  ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | przez cały 2022 r. |
| 21. | Uzyskanie danych do raportu  z wykonania planu | koordynatorzy  ds. dostępności | grudzień 2022 r. |
| 22. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w szkole i na posesji szkolnej | koordynatorzy  ds. dostępności | zgodnie z art. 11 ustawy  o zapewnieniu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami |